План заходів на 2024-2026 роки з реалізації у Херсонському державному університеті  Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року

| Назва завдання | Назва заходу | Строк викона-ння | Відповідальні за виконання | Індикатори виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Забезпечен-ня виконання державної політики у сфері психічного здоров’я | Проведення аналізу чинних обласних програм та розпоряджень Херсонської обласної військової адміністрації з ініціативами у сфері психічного здоров'я та підготовка пропозицій щодо їх удосконалення та усунення дискримінаційних положень | ІV квартал 2024 р. | Департамент охорони здоров’я Херсонської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Херсонської ї облдержадміністрації, департамент освіти і науки Херсонської облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики Херсонської облдержадміністрації, управління спорту та молодіжної політики Херсонської, управління культури, національностей та релігій Херсонської облдержадміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Херсонської області (за згодою) | Підготовлено та надіслано до Міністерства охорони здоров'я України звіт за результатами проведеного аналізу та внесених змін у програми |

| Впровадження заходів та програм із підтримки психічного здоров’я на робочому місці Херсонського державного університету | Запровадження системи психосоціальної підтримки на робочому місці (облаштування в установах, на підприємствах, в організаціях просторів для психологічного розвантаження, створення в установах, на підприємствах, в організаціях служб психологічної підтримки, проведення тренінгів із самодопомоги, впровадження на підприємствах комплексу заходів із профілактики професійного вигорання) | 2024-2026 рр. | Соціально-психологічна служба Херсонського державного університету | Проведено відповідно до плану регламенту соціально-психологічної служби ХДУ наступні заходи: інтерактивна лекція «Психологія у повсякденні» (18 осіб - інтерактивна лекція «Позитивне мислення – запорука здоров’я» ( 29 осіб) - тренінг «Психологія стресу та способи боротьби з ним» ( 60 осіб) - тренінг «Діти та війна : навчання технік зцілення» для здобувачів денної форми ( 458 осіб) - тренінг з запобігання гендерно зумовленого насилля «Зламай Тишу» ( 146 осіб) - в рамках Школи професійного розвитку тренінгових занять для викладачів та співробітників « Психоемоційна підтримка: навчання технік зцілення» (113 осіб) - тренінг " Ментальне здоров'я: Як подбати про себе?" ( 79 осіб денної форми та 65 осіб заочної форми) -лекція « Як психологічно підтримати людей на окупованих територіях» ( 78 осіб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4. Промоція культури піклування про психічне здоров'я та антистигма |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Підвищення обізнаності населення з питань психічного здоров’я та профілактики психічних розладів, підтримки психічного здоров’я | 4.1.1. Проведення регіонального компоненту комунікаційної кампанії щодо психічного здоров’я «Ти як?» | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Херсонської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Херсонської ї облдержадміністрації, департамент освіти і науки Херсонської облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики Херсонської облдержадміністрації, управління спорту та молодіжної політики Херсонської, управління культури, національностей та релігій Херсонської облдержадміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Херсонської області (за згодою) | Розміщені публікації у місцевих та регіональних медіа, а також на вебресурсах Херсонськоі обласної державної адміністрації та інших установ, підприємств та організацій області |
|  | 4.1.2. Організація та проведення, з урахуванням вимог безбар'єрності, масових соціальних акцій та просвітницьких заходів до Всесвітнього дня психічного здоров’я. Комунікація про заходи з урахуванням правил безбар'єрної комунікації | 2024-2026 рр. | Соціально-психологічна служба Херсонського державного університету | Забезпечено проведення щорічних інформаційно-просвітницьких заходів до Всесвітнього дня психічного здоров’я Загальне охоплення інформаційно-просвітницькими заходами не менше 3 300 осіб (300 – протягом 2024 р., 1500 – протягом 2025 р., 1500 – протягом 2026 р.) Комунікація про заходи проведена з урахуванням правил безбар'єрної комунікації |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1.3. Проведення інформаційно-просвітницьких та освітніх заходів, спрямованих на протидію стигмі щодо психічних розладів | 2024-2026 рр. | Соціально-психологічна служба Херсонського державного університету | Забезпечено проведення не менше 1600 заходів, спрямованих на протидію стигмі щодо психічних розладів (100 – протягом 2024 р., 500 – протягом 2025 р., 1000 – протягом 2026 р.) Загальне охоплення заходами не менше 32000 осіб (2000 – протягом 2024 р., 10000 – протягом 2025 р., 20000 – протягом 2026 р.) Заходами охоплено не менше 62 громад області (10 – протягом 2024 р., 25 – протягом 2025 р., 27 – протягом 2026 р.) |
|  | 4.1.4. Забезпечення розміщення соціальної реклами для висвітлення питань щодо психічного здоров’я | 2024-2026 рр. | Соціально-психологічна служба Херсонського державного університету | Розміщено соціальну рекламу в місцевих засобах масової інформації та на сторінці соціально психологічної служби Херсонського державного університету на тематику підтримки психічного здоровʼя |
|  | 4.1.5. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед | 2024-2026 рр. | Соціально-психологічна служба Херсонського державного університету | Інформаційними заходами охоплено не менше 16000 осіб із числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед |
|  | ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України для підвищення рівня поінформованості про психічне здоров’я, права і свободи людини під час отримання послуг у сфері психічного здоров’я |  |  | Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (1000 – протягом 2024 р., 5000 – протягом 2025 р., 10000 – протягом 2026 р.) Навчальними заходами охоплено не менше 50 осіб з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (5 – протягом 2024 р., 15 – протягом 2025 р., 30 – протягом 2026 р.) |
| 4.2. Підвищення обізнаності дітей та молоді з питань психічного здоров’я та профілактики психічних розладів, підтримки психічного здоров’я | 4.2.1. Інформування молоді про важливість та можливості піклування про психічне здоров’я | 2024-2026 рр. | Соціально-психологічна служба Херсонського державного університету | До 2026 р. поінформовано не менше 2500 осіб з числа здобувачів Херсонського державного університету про важливість та можливості піклування про ментальне здоров’я (500 – протягом 2024 р., 1000 – протягом 2025 р., 1000 – протягом 2026 р.) |

|  | 4.2.2. Проведення інтерактивних неформальних просвітницьких заходів для молоді | 2024-2026 рр. | Соціально-психологічна служба Херсонського державного університету | Не менше 5 заходів проведено (1 – протягом 2024 р., 2 – протягом 2025 р., 2 – протягом 2026 р.) Не менше 30 громад області охоплено заходами (8 – протягом 2024 р., 10 – протягом 2025 р., 12 – протягом 2026 р.) Не менше 120 осіб з числа молоді підвищили обізнаність із питань турботи про власне психічне здоров’я (20 – протягом 2024 р., 40 – протягом 2025 р., 60 – протягом 2026 р.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В.о. керівниці соціально-психологічної

служби ХДУ 							                                                            Дар’я  ДОМАНЧУК